Приложение 2 к письму

от  «___» февраля 2015 г. №___________

План работы Волонтерского корпуса 70-летия Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Томской области

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участие координатора волонтерского корпуса Томской области в работе областного организационного комитета «Победа» | В течение года | - региональным координатором волонтерского корпуса Томской области является Разживин Игорь Андреевич - организация и проведение презентаций планов действий волонтерского корпуса Томской области членам общественной палаты Томской области, орг. Комитету «Победа» Томской области и т.д. |
|  | Запуск официальной группы Волонтёрского корпуса Томской области (#Волонтёры70. Томская область) | Январь 2015 г. | - создание официальной группы Вконтакте (полное описание Волонтёрского корпуса, план работы Волонтёрского корпуса, информацию о том, как стать волонтёром, с возможностью отправки заявки на вступление в Волонтёрский корпус); - регулярное и своевременное контент-наполнение группы регионального отделения Волонтёрского корпуса; - регулярное и своевременное контент-наполнение раздела региональных штаба на официальном сайте Всероссийского Волонтёрского корпуса; -рассылка информационных документов, анонсирующих мероприятие (пресс-релиз) и подводящих итоги мероприятия (пост-релиз). |
|  | Разработка и публикация формы заявок для участия в волонтёрском корпусе 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Томской области | Январь 2015 г. | Регистрация волонтеров осуществляется на сайте волонтёры70.рф. На основании присланных заявок формируется база волонтеров, готовых к участию в мероприятиях |
|  | Организация презентации Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы для обучающихся 9-11 классов школ и студентов ВУЗов | Март-май |  |
|  | Формирование базы волонтеров, готовых к участию в мероприятиях | Февраль-апрль 2015 г. | Формируется на основе заполненных заявок на участие |
|  | Адаптация программы для проведения семинаров и инструктажей для участников Волонтёрского корпуса Томской области | Март 2015 г. | Программа будет включать в себя блоки, связанные с целями и задачами проекта, историческими аспектами Победы, приобретением профессиональных компетенций волонтёров и т.д. |
|  | Сбор и анализ информации о памятных объектах, посвящённых теме Великой Отечественной войны в Томской области | До 28.02.2015 г. | Информация направляется региональным координатором Волонтёрского корпуса в Федеральный штаб для последующего анализа, систематизации и формирования основы интерактивной карты, на которой указаны все географические точки, где имеются памятные места, аллеи славы и места воинских захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. |
|  | Организация и проведение семинаров и инструктажей для участников Волонтёрского корпуса Томской области | До 1 апреля 2015 г. | Участниками образовательных мероприятий станут не менее 200 чел. |
|  | Организация участия Волонтёрского корпуса Томской области в проведении благоустройства памятных мест, аллей славы и мест воинских захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941 –1945 годов (в рамках Дней единых действий) | 01.04 – 30.12.2015 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации. По мере проведения различных работ в рамках данного мероприятия участниками Волонтёрского корпуса формируется интерактивная карта, на которой указаны все географические точки, где имеются памятные места, аллеи славы и места воинских захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. |
|  | Старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (в рамках Дней единых действий) | 22.04.2015 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации по единому сценарию. Формируются команды участников Волонтёрского корпуса – распространителей Георгиевских ленточек. Своевременно изготавливается необходимое количество Георгиевских ленточек и организовываются стационарные и мобильные пункты их раздачи и распространения |
|  | Старт Всероссийской акции «Письмо Победы» (в рамках Дней единых действий) | 27.04.2015 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации по единому сценарию. Молодые люди пишут письма в прошлое, членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941 – 1945 годов. В письме необходимо максимально отразить личный вклад в дело сохранения наследия Великой Победы. |
|  | Старт Всероссийской акции «Сирень Победы» (в рамках Дней единых действий) | 01.05.2015 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации по единому сценарию. Высадка аллей Победы из кустов сирени |
|  | Организация и проведение Всероссийского флэшмоба «День Победы» (в рамках Дней единых действий) | 06.05.2015 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации по единому сценарию. В одном месте собираются жители, чтобы хором спеть гимн Победы. |
|  | Участие волонтеров в главных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Победы в г. Москве и в г. Севастополе | 07.05 – 10.05 2015 г. | В случае победы в конкурсе. Результаты конкурса будут подведены до 10 февраля 2015 г. |
|  | Организация и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» (в рамках Дней единых действий) | 09.05.2015 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации по единому сценарию. Шествие в колонне с портретами родственников-фронтовиков |
|  | Организация и проведение Всероссийской акции реконструкторов «Солдатская каша» (в рамках Дней единых действий) | 09.05.2015 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации по единому сценарию. С привлечением сообществ реконструкторов, а также исторических обществ |
|  | Организация и проведение Всероссийской акции «Стена памяти» (в рамках Дней единых действий) | 09.05.2015 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации по единому сценарию. На специально оборудованных стендах размещаются семейные реликвии, организовываются пункты приема фотокопий |
|  | Организация и проведение Всероссийской акции «Ночь в музее» (в рамках Дней единых действий) | 09.05.2015 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации по единому сценарию. |
|  | Проведение Всероссийской акции «Свеча памяти» (в рамках Дней единых действий) | 22.06.2015 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации по единому сценарию. |
|  | Презентация итоговой интерактивной карты, размещённой на сайте Волонтёрского корпуса | 01.12.2015 г. | Подведение итогов Всероссийской молодежной патриотической поисковой экспедиции «Дорога к обелиску», а также участия Волонтёрского корпуса Томской области в проведении благоустройства памятных мест, аллей славы и мест воинских захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941 –1945 годов |
|  | Организация и проведение Всероссийской акции «День неизвестного солдата 2015» (в рамках Дней единых действий) | 03.12.2015 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации по единому сценарию. |
|  | Организация и проведение Всероссийской акции «День Героев Отечества» | 09.12.2014 г. | Мероприятие проводится во всех регионах Российской Федерации по единому сценарию. |
|  | Организация и проведение отчёта по плану действий Волонтёрского корпуса Томской области перед общественной палатой томской области | До 15.12.2015 г. | Региональный координатор Волонтёрского корпуса Томской области отчитывается на заседаниях общественной палаты Томской области |
|  | Организация и проведение итогового мероприятия Волонтёрского корпуса Томской области для лучших волонтёров по итогам реализации всех мероприятий (с участием руководителей региона) | Декабрь 2015 г. | На финальное мероприятие приглашаются лучшие волонтёры |
|  | Участие лучших волонтеров в итоговом мероприятии Волонтерского корпуса в г. Москве | Декабрь 2015 г. | На финальное мероприятие организаторы планируют пригласить региональных координаторов волонтерских корпусов (85 чел.), а также лучших волонтеров (не более 50 чел.) и волонтеров, участвующих в главных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Победы в г. Москве (не более 300 чел.) и в г. Севастополе (не более 65 чел.) |